## Slide 1
CADRAGE PROJET · v0.1
App de suivi budgétaire
Pilotage financier pour concessionnaire multi-marques
Volkswagen · Haval · Great Wall · Chery · SINOTRUK · Lovol · Sealands
Cheikh Mbacké Dieng · Avril 2026 · Pour validation DG / DAF / DSI

## Slide 2
CONTEXTE
2 / 15
Pourquoi maintenant
Le pilotage budgétaire actuel ne tient plus le rythme de l’activité
Aujourd’hui
Budgets dispersés dans 4-6 fichiers Excel
Écarts détectés en J+15 minimum
Pas de pilotage temps réel par activité
Pas de scénarios alternatifs (1 vue figée)
Modifications non tracées (pas d’audit)
Forecast reconstruit chaque mois à la main
Ce qu’il manque
Source unique partagée DG / DAF / chefs de service
Détection des dérives sous 24 h
Drill-down du KPI vers le compte SYSCOHADA
3 scénarios (optimiste / réaliste / pessimiste)
Audit log immuable + RBAC fin
Rolling forecast actualisé en continu
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 3
VISION PRODUIT
3 / 15
Une seule app pour piloter Vente VN, SAV et Usine
Trois leviers : pilotage temps réel · décision multi-scénarios · confiance des données
Pilotage
KPIs financiers temps réel
Écarts visibles sous 24 h
Drill-down compte par compte
Tableau de bord par rôle
Décision
3 scénarios coexistants
Simulation d’impact
Rolling forecast 12-18 mois
Comparaison versions
Confiance
Audit log immuable
RBAC + 2FA optionnel
Sauvegardes 3-2-1
Conformité SYSCOHADA
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 4
PÉRIMÈTRE
4 / 15
Périmètre du MVP — Phase 1
6-8 semaines de dev · pilote utilisable à 3 mois · Vente VN uniquement
Inclus dans le MVP
Activité : Vente Véhicules Neufs
Cycle : exercice annuel + révisé semestriel
3 scénarios (BASE / OPTIMIST / PESSIMIST)
Auth + 4 rôles (DG, DAF, Contrôleur, Consult.)
5 à 7 dashboards principaux
Audit trail des modifs budget + journal
Imports comptables manuels (CSV / Excel)
Hors MVP — phases ultérieures
SAV (Phase 2) — atelier, MO, pièces
Usine d’assemblage (Phase 5) — coût de revient
CRM / pipeline commercial
Intégrations natives Sage / GESCOM (Phase 4)
Mobile native (PWA d’abord)
Détection d’anomalies, ML (Phase 6)
Multi-pays / multi-entités juridiques
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 5
HYPOTHÈSES
5 / 15
21 hypothèses à valider
Chaque ligne reste en HYP jusqu’à signature DAF + DG
Catégorie | Hypothèse principale | Statut
Pays / fiscalité | Sénégal · SYSCOHADA OHADA révisé · TVA 18 % | HYP
Devises | FCFA (XOF) tenue · EUR/USD/CNY imports · taux BCEAO | HYP
Logiciels existants | Compta : Sage 100 (ou similaire) · GESCOM : à préciser | HYP
Volumes annuels | ~1 500 véhicules vendus · ~3 000 OR/mois · ~50 k SKU | HYP
Utilisateurs | 20 à 50 simultanés au pic | HYP
Équipe projet | 1-3 devs + 1 référent métier (DAF / contrôleur) | HYP
Hébergement | Scaleway Paris · latence Dakar 80-120 ms | HYP
Budget infra | < 500 €/mois sur les 6 premiers mois | HYP
Échéance pilote | 3 mois pour MVP utilisable | HYP
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 6
STACK TECHNIQUE
6 / 15
Choix technologiques adaptés au contexte
Open source · ouvert · francophone · pas de vendor lock-in
FRONTEND
React + Vite · Tailwind · shadcn/ui · Recharts · TanStack Query
BACKEND
NestJS (modulaire) · TypeScript strict · OpenAPI auto · BullMQ workers
DONNÉES
PostgreSQL 16 + Prisma · Redis (cache + queue) · Object storage S3-compatible
INFRA
Scaleway Paris · Docker · GitHub Actions · Sentry · Grafana / Prometheus
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 7
ARCHITECTURE
7 / 15
Architecture haut niveau
API Gateway centrale · 6 modules métier · ETL pour intégrations existants
Browser · Mobile PWA
Sage · GESCOM · CRM (ETL)
API Gateway NestJS · Auth · RBAC · Rate-limit · Audit log
Budget
Réalisé
Forecast
Coûts
Reporting
Sécurité
PostgreSQL 16 + TimescaleDB · Redis (cache + queue) · Object storage
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 8
DONNÉES
8 / 15
Modèle de données — 25+ entités
PostgreSQL + Prisma · UUID v7 · NUMERIC(18,2) · audit log immuable · multi-devise
Comptable
Account · FiscalYear · Period · JournalEntry · JournalLine · ImportBatch
Budgétaire
BudgetVersion · BudgetLine · CostCenter · Department · Variance
Métier VN
Brand · VehicleModel · Vehicle · Sale · Customer
Sécurité & audit
User · Role · Permission · UserRole · RolePermission · AuditLog (append-only)
Devises
Currency · ExchangeRate (BCEAO ou fixé)
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 9
ROADMAP
9 / 15
Roadmap globale — 8 à 12 mois
7 phases livrables · MVP utilisable à 3 mois · Mobile native optionnelle
Phase | Activité | Durée | Statut
0 | Cadrage | 2-3 sem | En cours
1 | MVP — Vente VN | 6-8 sem | 
2 | SAV + pièces | 4-6 sem | 
3 | Forecast & scénarios | 3-4 sem | 
4 | Intégrations Sage / GESCOM | 4-6 sem | 
5 | Usine d’assemblage | 6-8 sem | 
6 | BI avancé & ML | 4-6 sem | 
7 | Mobile native | 3-4 sem | Optionnel
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 10
SPRINT PLAN
10 / 15
Phase 1 — 6 sprints de 2 semaines
~70 jours-homme dev · ~83 jours avec marge 20 % · pilote en fin de S6
S1
Fondations
NestJS modulaire · Postgres + Prisma · 1re migration · seed · CI
S2
Auth & sécurité
JWT + refresh · 2FA TOTP · RBAC · audit log auto
S3
Budget
Saisie ligne · import Excel · 3 scénarios · approbation
S4
Réalisé
Import balance · équilibre · mapping · calcul écarts
S5
Dashboards
5 écrans · drill-down · filtres · responsive · export
S6
Stabilisation
Tests E2E · déploiement Scaleway · doc · pilote 2 sem
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 11
MAQUETTES UX/UI
11 / 15
5 écrans clés du MVP
Maquettes HTML cliquables livrées dans /docs/mockups/ — validation visuelle préalable
1
DG — Vue 1 minute
KPIs, courbe CA, perf marques, alertes critiques. Mobile-first.
2
DAF — Tableau d’écarts
Heatmap par centre de profit · drill-down volume/prix/mix/change.
3
Budget vs Réalisé vs Forecast
Courbe 12 mois · écart cumulé · décomposition par marque.
4
Saisie budget
Tableur 12 mois × N comptes · scénarios · commentaires inline.
5
Import balance
Stepper 4 étapes · hash dedup · équilibre · mapping comptes.
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 12
KPIS MVP
12 / 15
KPIs livrés au pilote
Ce que le DG voit dès le 1er jour de production — mesurés en temps réel
CA par marque
Volkswagen, Haval, Chery, Great Wall, SINOTRUK, Lovol & Sealands
Marge brute
Globale + par marque + tendance vs budget
Écart vs budget
Décomposé en effets : volume · prix · mix · change
Forecast atterrissage
Prévision fin d’exercice avec 3 modes (linéaire / tendance / saisonnier)
Coût moyen véhicule
Achat + douane + transport, par modèle et par marque
Stock VN
Volume + couverture en mois + véhicules > 60 jours
BFR-VN
Stock + créances clients - dettes fournisseurs
Mix commercial
Répartition des ventes par marque / catégorie
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 13
RISQUES
13 / 15
Top 5 risques projet
Mitigations identifiées · réévaluées en revue mensuelle
Risque | Impact | Proba. | Mitigation
Refus métier de saisir le budget dans l’app | Critique | Haute | Onboarding fort, ambassadeur DAF, import depuis Excel
Plan compta réel diverge de SYSCOHADA standard | Élevé | Élevée | Mapping configurable, tolérance comptes ad-hoc
Sage / GESCOM sans API exploitable | Moyen | Élevée | Plan B export CSV manuel mensuel ; ODBC en lecture seule
Données comptables non fiables (corrections rétroactives) | Élevé | Moyenne | Versioning imports, alerte sur recalculs, snapshot mensuel
Scope creep (ajout SAV / Usine en Phase 1) | Élevé | Élevée | Roadmap signée, gel scope MVP, feature flags
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 14
SUCCÈS DU MVP
14 / 15
Définition du succès — 8 critères
Mesurés à la fin du pilote (2 semaines après mise en prod)
01
Saisie budget
DAF saisit budget annuel sans support en < 2 h
02
Import comptable
Charge balance + écarts visibles en < 5 min
03
Dashboard mobile
DG consulte CA / marge / écart sur smartphone en < 30 sec
04
Cycle complet
Système gère 12 mois sans pertes de données
05
3 scénarios
Optimiste / réaliste / pessimiste coexistent et comparables
06
Audit
100 % des modifications budget tracées (user + timestamp)
07
Qualité
0 régression CI/CD · couverture tests > 60 %
08
Disponibilité
≥ 99 % sur heures ouvrées (8 h - 19 h, lun - sam)
Cadrage v0.1 — App suivi budgétaire — Cheikh Mbacké Dieng

## Slide 15
PROCHAINES ÉTAPES
Décisions attendues
1
Validation des hypothèses
DAF + DG · 1 h
Revoir les 21 HYP en bloc et corriger les écarts avec la réalité.
2
GO / NO-GO Sprint 1
DG + DSI · 1 h
Valider l’équipe, le budget, le planning et l’hébergement Scaleway.
3
Identifier l’ambassadeur métier
DG · décision
Désigner la personne interne qui co-pilote la conception au quotidien.
Atelier de validation proposé : 2 h en présence DG / DAF / DSI + Cheikh Mbacké Dieng